## Tabelle1
ID_Nr | Risikogruppe | Risiko | Symptome | Wahrscheinlichkeit 1 ger. / 2 mög. / 3 wahr. / 6 sicher | Tragweite 1 ger. / 2 mitt. / 3 gross / 6 sehr gross | Risikofaktor | Gegenmassnahme | Deadline | Verantwortung
1.1 | Termine | Abgabetermin kann nicht eingehalten werden | Meilensteine werden regelmässig nicht eingehalten | 3 | 3 | 9 | Risikositzungen/Feedbacksitzungen | 2016-10-30 | Daniel Peters
1.2 | Programmieren | Layout ist nicht auf allen Systemen ersichtlich | Skalierung | 2 | 2 | 4 | Testfälle | 2016-10-30 | Timothy Hill
1.3 | Programmieren | Alle Verlinkungen auf Unterseiten sind vorhanden | Syntax-Fehler | 1 | 1 | 1 | Testfälle | 2016-10-30 | Timothy Hill
1.4 | Design | Layout nicht ansprechend | Schlechtes Feedback | 2 | 2 | 4 | Bewertung durch Drittperson | 2016-10-30 | Timothy Hill
1.5 | Organisation | Homepage nicht öffentlich zugänglich | Keine Domaine/Webserver verfügbar | 2 | 2 | 4 | Organisation/Abklärungs-Meeting | 2016-10-30 | Daniel Peters
1.6 | Organisation | Protokolle werden nicht eingehalten | Meilensteine werden verschoben oder ausgelassen | 3 | 3 | 9 | Druck durch Projektleitung | 2016-10-30 | Daniel Peters